## Pianificazione
| Davide B. |  |  |  | Martin V.M. |  |  |  | Marco C. |  |  |  | Alex B. |  |  |  | Luca A. |  |  |  | Andrea M. |  |  |  | Ore | Costo/Ora | Costo
Responsabile | 10 |  |  | 10 | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |  | 10 | 10 |  |  | 5 | 5 | 45 | 30 | 1350 | Responsabile
Analista | 7 |  |  | 7 | 7 | 5 |  | 12 | 7 |  |  | 7 | 7 |  |  | 7 | 6 | 5 |  | 11 | 7 |  |  | 7 | 51 | 25 | 1275 | Analista
Amministratore |  |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 45 | 20 | 900 | Amministratore
Progettista | 18 | 5 |  | 23 | 17 |  | 3 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 5 | 25 | 18 | 10 |  | 28 | 18 | 5 | 5 | 28 | 144 | 22 | 3168 | Progettista
Programmatore |  | 19 | 5 | 24 |  | 17 |  | 17 |  | 17 | 5 | 22 |  | 19 |  | 19 |  | 15 | 5 | 20 |  | 21 |  | 21 | 123 | 15 | 1845 | Programmatore
Verificatore | 13 | 12 | 10 | 35 | 15 | 11 | 10 | 36 | 13 | 12 | 15 | 40 | 13 | 12 | 13 | 38 | 13 | 12 | 5 | 30 | 13 | 12 | 8 | 33 | 212 | 15 | 3180 | Verificatore
Totale |  | 104 |  |  |  | 100 |  |  |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  | Totale: | 11718
| Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  |  | Quota Lim. | 11142
Totale Fase | 48 | 36 | 20 |  | 44 | 33 | 23 |  | 40 | 44 | 20 |  | 40 | 46 | 18 |  | 42 | 42 | 20 |  | 48 | 38 | 18 |  |  | Surplus: | 576
| Prog | Costo | Cod | Costo | V&V | Costo
Responsabile | 15 | 450 | 15 | 450 | 15 | 450
Analista | 41 | 1025 | 10 | 250 | 0 | 0
Amministratore | 15 | 300 | 15 | 300 | 15 | 300
Progettista | 111 | 2442 | 20 | 440 | 13 | 286
Programmatore | 0 | 0 | 108 | 1620 | 15 | 225
Verificatore | 80 | 1200 | 71 | 1065 | 61 | 915
Totale | 262 | 5417 | 239 | 4125 | 119 | 2176
Totale
620
|  |  | max: | 630
|  | Ore | Totale
Progettazione |  | 262 | 5417
Codifica |  | 239 | 4125
Verifica e Validazione |  | 119 | 2176
|  | 620 | 11718
Prev. Ufficiale: |  |  | 11445

## Consuntivi
Analisi Iniziale
| Costo/Ora | Pianificate |  | Effettive |  | Bilancio
Responsabile | 30 | 21 | 630 | 24 | 720 | 90
Analista | 25 | 56 | 1400 | 46 | 1150 | -250
Amministratore | 20 | 25 | 500 | 23 | 460 | -40
Progettista | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programmatore | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificatore | 15 | 35 | 525 | 42 | 630 | 105
Totale: |  | 137 | 3055 | 135 | 2960 | -95
Progettazione
| Costo/Ora | Pianificate |  | Effettive |  | Bilancio
Responsabile | 30
Analista | 25
Amministratore | 20
Progettista | 22
Programmatore | 15
Verificatore | 15

## Confronto p1 con p2
Progettazione
| pian1 | pian2
Responsabile | 15 | 15
Analista | 30 | 41
Amministratore | 15 | 15
Progettista | 112 | 111
Programmatore | 0 | 0
Verificatore | 89 | 80
Totale | 261 | 262
| pian1 | pian2
Responsabile | 15 | 15
Analista | 0 | 10
Amministratore | 15 | 15
Progettista | 25 | 20
Programmatore | 118 | 108
Verificatore | 60 | 71
Totale | 233 | 239

## Old
| Davide B. |  |  |  | Martin V.M. |  |  |  | Marco C. |  |  |  | Alex B. |  |  |  | Luca A. |  |  |  | Andrea M. |  |  |  | Ore | Costo/Ora | Costo
Responsabile | 10 |  |  | 10 | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |  | 10 | 10 |  |  | 5 | 5 | 45 | 30 | 1350 | Responsabile
Analista | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 30 | 25 | 750 | Analista
Amministratore |  |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 45 | 20 | 900 | Amministratore
Progettista | 18 | 5 |  | 23 | 18 | 5 | 3 | 26 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 5 | 25 | 18 | 10 |  | 28 | 18 | 5 | 5 | 28 | 150 | 22 | 3300 | Progettista
Programmatore |  | 20 | 5 | 25 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 5 | 23 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 5 | 25 |  | 22 |  | 22 | 133 | 15 | 1995 | Programmatore
Verificatore | 15 | 10 | 10 | 35 | 14 | 10 | 10 | 34 | 15 | 10 | 15 | 40 | 15 | 10 | 13 | 38 | 15 | 10 | 5 | 30 | 15 | 10 | 8 | 33 | 210 | 15 | 3150 | Verificatore
Totale |  | 103 |  |  |  | 98 |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | Totale: | 11445
| Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  |  | Quota Lim. | 11142
Totale Fase | 48 | 35 | 20 |  | 42 | 33 | 23 |  | 40 | 43 | 20 |  | 40 | 45 | 18 |  | 43 | 40 | 20 |  | 48 | 37 | 18 |  |  | Surplus: | 303
| Prog | Costo | Cod | Costo | V&V | Costo
Responsabile | 15 | 450 | 15 | 450 | 15 | 450
Analista | 30 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
Amministratore | 15 | 300 | 15 | 300 | 15 | 300
Progettista | 112 | 2464 | 25 | 550 | 13 | 286
Programmatore | 0 | 0 | 118 | 1770 | 15 | 225
Verificatore | 89 | 1335 | 60 | 900 | 61 | 915
Totale | 261 | 5299 | 233 | 3970 | 119 | 2176
Totale
613
|  |  | max: | 630
|  | Ore | Totale
Progettazione |  | 261 | 5299
Codifica |  | 233 | 3970
Verifica e Validazione |  | 119 | 2176
|  | 613 | 11445